## Hoja1
Tecnológico de Costa Rica
Taller de Programación
Bitácora de programador
| Día que descubre el problema | Descripción del problema | Día de solución | Descripción de la solución. | Tiempo transcurrido en horas
1 | 28 de Abril | El codigo estaba muy sucio | 1 de Mayo | Se limpio el codigo, ya que estaba muy sucio. | 1 hora
2 | 28 de Abril | Falta de conocimiento de como hacer un CSV | 2 de mayo | Tuvimos que realizar una investigacion sobre que era un CSV, y como funcionaba. | 3 horas
3 | 1 de Mayo | El reporte CSV se generaba vacío | 2 de mayo | Se creó un contador de reemplazos antes de generar el reporte. | 4 horas
4 | de Mayo | El HTLM no se abria correctamente | 11 de mayo | Se reorganizó el archivo utilizando etiquetas HTML5 correctamente. | 3 horas
5 | 26 de Abril | Los tokens no se cargaban correctamente desde el archivo | 28 de Abril | Se agregó una validación para detectar el separador ingresado y procesar correctamente cada línea. | 2 horas
6 | 5 de Mayo | Falta de conocimiento de como hacer una Bitacora | 9 de Mayo | Investigamos al respecto en internet | 1 hora
7 | 9 de Mayo | Integrar todos los codigos de manera limpia en el menu | 10 de Mayo | Buscamos la manera de crear funciones que contuvieran la interaccion con el usuario | 3 horas